## Sheet1
WBS
프로젝트 명
팀장/팀원
시작일
종료일
작성자
작성일
버전 | [12 empty] | 홍길동 |  |  | 김유신
담당자 | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[7 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[7 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
홍길동 | 1. 게시판 작성 |  |  | 진행중 | 50% | 7
|  | 1.1 DB & Table 설계 |  | 진행중 | 50% | 2
|  |  | 1.1.1 Board 테이블 필드 구성 | 진행중 | 50% | 2
|  | 1.2 CRUD 기능 구현 |  | 진행중 | 50% | 5
|  |  | 1.2.1 글쓰기 기능 구현 | 대기중 | 0% | 1
|  |  | 1.2.2 목록보기 기능 구현 | 대기중 | 0% | 1
|  |  | 1.2.3 내용보기 기능 구현 | 대기중 | 0% | 1
|  |  | 1.2.4 업데이트 기능 구현 | 대기중 | 0% | 1
|  |  | 1.2.5 삭제하기 기능 구현 | 대기중 | 0% | 1
김유신 | 2. 회원가입 |  |  | 진행중 | 50% | 5
|  | 2.1 DB & Table 설계 |  | 진행중 | 50% | 2
|  |  | 2.1.1 Member테이블 필드 구성 | 진행중 | 50% | 2
|  | 2.2 CRUD 기능 구현 |  | 진행중 | 50% | 5
|  |  | 2.2.1 회원가입 기능 구현 | 대기중 | 0% | 3
|  |  | 2.2.2 회원 목록보기 기능 구현 | 대기중 | 0% | 2
|  |  | 1.2.3 내용보기 기능 구현 | 대기중 | 0% | 1
|  |  | 1.2.4 업데이트 기능 구현 | 대기중 | 0% | 1
|  |  | 1.2.5 삭제하기 기능 구현 | 대기중 | 0% | 1